Izmaksu piedāvājuma skaidrojums

Pamatojoties uz tehnisko specifikāciju un projekta definētajiem posmiem, esam sagatavojuši detalizētu budžeta aprēķinu par piecu mēnešu periodu. Izmaksas ir strukturētas pa mēnešiem atbilstoši plānotajām aktivitātēm un nepieciešamajām speciālistu lomām.

| Mēnesis | Galvenās aktivitātes | Lomas un FTE koeficents | Aptuvenās izmaksas šai fāzei* |
| --- | --- | --- | --- |
| Mēnesis 1 (prasības, arhitektūra) | Prasību dokumentācija, datu plūsmas, tehniskā arhitektūra, promptu uzmetums, infrastruktūras izvēle | PM (0.8), UX/UI (0.6), Backend (0.5), n8n (0.4), AI/Prompt (0.4), DevOps (0.3), SEO (0.2) | ~ (2 240 + 1 680 + 1 750 + 1 200 + 1 200 + 960 + 360) = ≈ 9 390 € |
| Mēnesis 2 (mājiens lapas dizains/izstrāde) | Framer/Webflow izpilde, SEO uzstādīšana, formu modulis, dizaina komponenti | Frontend (1.0), UX/UI (0.8), Backend (0.3), DevOps (0.3), SEO (0.4), PM (0.6) | ~ (3 500 + 2 240 + 1 050 + 960 + 720 + 1 680) = ≈ 10 150 € |
| Mēnesis 3 (MVP AI ķēde) | Automatizācija ar n8n, API integrācijas, promptu pipelines, ģenerācija – tests | Backend (0.8), n8n (0.8), AI/Prompt (0.8), DevOps (0.4), QA (0.4), PM (0.6) | ~ (2 800 + 2 400 + 2 400 + 1 280 + 1 000 + 1 680) = ≈ 11 560 € |
| Mēnesis 4 (mērogošana, drošība, slodzes tests) | Pilna automatizācijas ķēde, faili eksportēšana, drošības audits, optimizācija | Backend (0.7), n8n (0.7), AI/Prompt (0.4), DevOps (0.5), QA (0.6), Drošības konsultants 0.2, PM (0.5) | ~ (2 450 + 2 100 + 1 200 + 1 600 + 1 500 + 640 + 1 400) = ≈ 10 890 € |
| Mēnesis 5 (veidnes, nodošana, dokumentācija) | Veidņu izveide, UI + asistentu konfigurācija, admin UI, dokumentācija, Nodošana | AI/Prompt (0.5), n8n (0.5), Backend (0.5), QA (0.5), Tehniskais rakstītājs (0.8), UX/UI (0.4), PM (0.6) | ~ (1 500 + 1 500 + 1 750 + 1 250 + 1 440 + 1 120 + 1 680) = ≈ 10 240 € |

Kopējās izmaksas projektam veido ≈ 52 230 €, ieskaitot darba resursus visās projekta fāzēs: prasību analīzi un arhitektūru, mājaslapas izstrādi, AI risinājuma izveidi un automatizāciju ar n8n, kā arī testēšanu, drošību un dokumentācijas sagatavošanu

Rezerves Fonds

Papildus budžetā iekļauts arī rezervju fonds 15% apmērā (≈ 7 800 €). Šāds rezervju fonds ir nepieciešams, jo:

- Projekta gaitā var rasties neparedzētas izmaksas (piemēram, integrācijas ar trešo pušu pakalpojumiem, papildu API izmantošana vai licences).

- AI modeļu testēšana un slodzes pārbaudes var prasīt papildu resursus.

- Rezervju fonds nodrošina, ka projekta izpildes kvalitāte un termiņš netiek apdraudēts, ja rodas neplānoti darbi.

Kopējais budžets ar rezervju fondu: ≈ 60 000 €.

Ar cieņu,
Aleksandrs Elksniņš

+37129564547

Wups, Sia